## Hoja1
REPOSITORIO | ARTÍCULO PERSONAL | ARTÍCULO GRUPAL | CARTILLA GRUPO | REGISTRO DE SOFTWARE |  | RESTANTE | FECHA LÍMITE
30 MINUTOS | 40 HORAS | 40 HORAS | 5 HORAS | 5 HORAS |  | Faltan 32 días | 2024-12-11
APROXIMACIÓN DE HORAS DESTINADAS A ACTIVIDADES DE ARTÍCULO |  |  |  |  | REGISTRO DE SOFTWARE
Día 1 | Selección del tema y objetivos del artículo | Identificación del tema de investigación y establecimiento de la pregunta, hipótesis y objetivos del artículo. | 2 horas |  | Preparar documentación | 3 Horas
| Revisión bibliográfica inicial | Búsqueda rápida de fuentes clave, artículos y estudios previos relacionados con el tema. | 3 horas |  | Llenar formularios | 2 Horas
Día 2 | Profundización en la revisión bibliográfica | Ampliar la búsqueda de literatura, leer resúmenes y seleccionar las fuentes principales. | 4 horas
| Definir la metodología y estructura del artículo | Determinar la metodología de investigación y la estructura del artículo (sección por sección). | 2 horas
Día 3 | Redacción de la introducción y marco teórico | Redactar la introducción y el marco teórico, incluyendo citas y justificación del tema. | 4 horas
Día 4 | Redacción de la metodología | Detallar el método de investigación (si aplica), los procesos, herramientas o técnicas utilizadas. | 3 horas
Día 5 | Recolección de datos/análisis preliminar (si aplica) | Recopilar y analizar datos empíricos o hacer análisis cualitativo de la información obtenida. | 4 horas
Día 6 | Redacción de resultados y discusión | Redactar los resultados obtenidos y discutirlos en relación con la literatura y la hipótesis inicial. | 4 horas
Día 7 | Redacción de conclusiones y recomendaciones | Resumir los hallazgos clave y proponer recomendaciones o implicaciones de la investigación. | 3 horas
Día 8 | Revisión de estilo y coherencia | Revisión general del artículo, corrección de estilo, gramática, y coherencia en la estructura. | 3 horas
Día 9 | Revisión de formato (citaciones y referencias) | Ajustar el artículo según el formato requerido (APA, Icontec, etc.), y revisar todas las citas y referencias. | 3 horas
Día 10 | Revisión final y ajustes | Revisión final del artículo, enfocándose en detalles pequeños y ajustes basados en la retroalimentación (si aplica). | 3 horas
Día 11 | Entrega del artículo | Preparar el artículo para su entrega, presentación o envío a publicación. | 2 horas
Formulas:
RESTANTE = "Faltan "&([FECHA LÍMITE]-TODAY())&" días"